## Plannification
Liste des tâches
|  | Durée estimée (semaines) | Durée réelle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Réalisation
Documentation projet | Rédaction du dossier de projet | 3 | bar: 8 to 10
| Création des documents de suivis du projet | 1 | bar: 1
| Création des documents de présentation | 4 | bar: 8 to 10
Analyse | Rédaction du Cahier des charges | 5 | bar: 1 to 5
| Conception de l'interface | 5 | bar: 2 to 6
| Analyse UML | 6 | bar: 4 to 9
Recherche et autoformation |  | 6 | bar: 1 to 2; 4 to 5; 14; 18
Conception | Android : Classes métier | 2 | bar: 7 to 8
| Android : Service | 1 | bar: 9
| Android : Multimédia | 0.5 | bar: 10
| Android : Synthèse vocale | 0.5 | bar: 10
| Android : Base de données | 1 | bar: 11
| Android : IHM | 2 | bar: 12 to 13
| Windows Phone : Classes métier | 2 | bar: 14 to 15
| Windows Phone : Service | 1 | bar: 16
| Windows Phone : Multimédia | 0.5 | bar: 17
| Windows Phone : Synthèse vocale | 0.5 | bar: 17
| Windows Phone : Base de données | 1 | bar: 18
| Windows Phone : IHM | 2 | bar: 19 to 20
| Ios : Classes métier | 1 | bar: 21
| Ios : Base de données | 1 | bar: 22
| Ios : IHM | 1 | bar: 23
Android : Correction de bugs
Ios : Correction de bugs
Windows Phone : Correction de bugs

## actions
Android : Classes métier
Android : Service
Android : Multimédia
Android : Synthèse vocale
Android : Base de données
Android : IHM
Android : Correction de bugs
Windows Phone : Classes métier
Windows Phone : Service
Windows Phone : Multimédia
Windows Phone : Synthèse vocale
Windows Phone : Base de données
Windows Phone : IHM
Ios : Classes métier
Ios : Base de données
Ios : IHM

## Journal
Journal
Date | Taches | Actions réalisées | Temps (h)
2015-01-15 | Création des documents de présentation | Travail sur l'introduction du cahier des charges | 2
| Création des documents de présentation | Création du journal de suivis du projet | 1
| Recherche et autoformation | Utilisation du Drag and Drop dans une ListView Utilisation de la synthèse vocale Lecture de fichiers son | 2
2015-02-04 | Rédaction du Cahier des charges | Introduction | 1
| Conception de l'interface | Elaboration de l'interface : remplacement des options button par des ON/OFF Button | 3
2015-02-08 | Rédaction du Cahier des charges | Introduction + Fonctionnalitées | 2
| Analyse UML | Cas d'utilisations Diagramme de classe Diagramme de la base de donnée interne | 3
2015-02-11 | Rédaction du Cahier des charges | Fonctionnalitées | 2
| Analyse UML | Diagramme de la base de donnée interne | 1
2015-02-14 | Android : Classes métier | Créations des classes métier / données membres + classe DatabaseHandler avec les requetes de création/suppression de table | 2
| Analyse UML | Modification du schema UML + schema base de donnée: Rajout d'une playlist par défaut dans la classe Exercice Rajout d'une table playlist pour lier un morceau à un Exercice ou un ElementSequence | 3
2015-02-17 | Android : Base de données | Création et début d'implémentation de la classe DAOBase gérant les entrées sorties vers la base de donnée | 3
| Analyse UML | Mise à jour du diagramme des classes suite aux modifications apportées | 1
2015-02-18 | Analyse UML | Modification du diagramme de classe + schema base de donnée: Rajout de la classe Morceau remplacement des Uri par les id des morceaux depuis la base de donnée interne du téléphone Ajout d'un champ JouerPlaylist dans la table ElementSequence | 2
| Android : Classes métier | Creation de la classe morceau + implémentation des getter et setter | 1
| Android : Base de données | travail sur DAOBase : saveLibrairieExercice/restoreLibrairieExercice restoreLibrairieSequence | 2
2015-02-23 | Android : Service | Création de ChronoService et des classes tierse implémentation du chronometre dans ChronoService | 8
| Analyse UML | Diagramme de classe : ChronoService + classes annexes | 3
| Android : IHM | Implémentation de l'interface de ChronometreActivity | 2
| Recherche et autoformation | Création et utilisation des services et de la classe CountDownTimer
2015-02-24 | Android : IHM | ChronometreActivity : Gestion du click et de la position affichée dans la ListView | 2
| Android : Service | ChronoService : implémentation de la fonction onDestroy() | 2
2015-03-04 | Rédaction du Cahier des charges | Développement
| Création des documents de présentation | Powerpoint présentation du dossier projet
2015-03-06 | Rédaction du Cahier des charges | Analyse + retouches
2015-03-09 | Création des documents de présentation | travail sur le powerpoint
| Android : IHM | correction du bug d'affichage de la listview | 2
2015-03-11 | Android : IHM | Migration vers une interface basée sur les fragments | 3
| Analyse UML | Modification du diagramme de classe suite à migration vers une architecture Fragment | 2
2015-03-12 | Synthèse vocale | Implémentation de la synthese vocale | 4
| Android : Multimédia | Implémentation du vibreur | 1
| Android : Classes métier | Modification de la structure des classes métier suite à entretien avec Axel Rinaldi Creation d'une classe ChronoModel qui contient les LibExercices, LibSequence et listeSequences et qui permet de faire la sauvegarde et la restoration vers la base de données | 2
| Analyse UML | Mise à jour du diagramme des classes suite aux modifications apportées | 1
2015-03-13 | Android : IHM | Creation et implémentation des 3 fragments composant la fenetre Chronometre gestion des affichages dans les différentes tailles d'écran gestion de la rotation de l'écran | 3
| Android : Service | gestion de la rotation de l'écran pour la persistance du service correction du bug du receiver qui n'était pas "unregistered" dans ChronometreActivity | 3
2015-03-14 | Android : Service | Detection d'un bug obligeant d'utiliser la derniere version des librairies | 3
| Android : IHM | Creation de la classe ListeSequencesActivity + Frag_ListeSeq_BtnRetour + Frag_ListeSeq_BtnAjoutSeq creation des dialog repetition, durée et confirmation suppression correction de l'erreur "liste sequence vide" | 3
2015-03-15 | Android : IHM | Creation d'un unique Callback pour les boutons ListeSequencesActivity : gestion du click long sur les items Creation de AjoutSequenceActivity Creation de AjoutExerciceActivity Creation de EditionSequenceActivity Creation de Frag_Dialog_EnregistrementSeq gestion dépassement du temps listeSequences corrections de bug + optimisation du code | 3
| Android : Classes métier | implémentation fonction egale et getClone dans les classes métier | 2
| Analyse UML | mise à jour diagramme de classe
| Création des documents de suivis du projet | regle de nommage android
2015-04-01 | Android : IHM | travail sur la fenetre edition exercice ( tentative de tab fragment mais retour sur une vue normale) | 8
2015-04-02 | Android : IHM | creation fenetre editionexerciceplaylist remplacement du bouton suppr des items de la listitem par une image imlpementation de la fenetre ajoutExercice | 6
2015-04-03 | Android : Classes métier | Remplacement du tableau listSequence par un tableau d'index pointant vers libSequence | 6
2015-04-04 | Android : Classes métier | Ajout d'un tableau stockant les morceaux utilisés dans l'application Ajout d'un id aux classes Exercice,ElementSequence, Morceau et Sequence | 4
| Android : Base de données | Mise à jour de la base de donnée directement après une modification | 4
| Android : Multimédia | Lecture des fichiers son de notification | 1
2015-04-05 | Android : Multimédia | Lecture des playlists | 3
2015-04-08 | Ios : IHM | Creation de l'ihm | 8
2015-04-13 | Ios : IHM | finalisation de l'ihm | 4
| Ios : Base de données | implémentation du code de gestion des séquences | 4
2015-04-14 | Android : Correction de bugs | correction des issues 8, 10, 11, 9, 5 | 8
2015-04-15 | Ios : Base de données | Implémentation du code de gestion des séquences
2015-04-16 | Ios : Base de données | Implémentation du code de gestion des exercices
2015-04-17 | Ios : Correction de bugs | Correction des bugs d'interface et de calcul
2015-05-11
2015-05-21
2015-06-09 | Ios : Classes métier | Finalisation du code, rédaction des commentaires

## Feuil3
Durée estimée (semaines)
Analyse |  | Rédaction du Cahier des charges | 5
|  | Conception de l'interface | 5
|  | Analyse UML | 6
|  | Création des documents de suivis du projet | 1
|  | Création des documents de présentation | 4
|  | Recherche et autoformation | 4
Conception | Android | Classes métier | 2
|  | Service | 2
|  | Multimedia | 1
|  | Synthese vocale | 1
|  | Base de donnée | 2
|  | IHM | 3
Durée estimée (semaines)
Documentation projet |  | Rédaction du dossier de projet | 3
|  | Création des documents de suivis du projet | 1
|  | Création des documents de présentation | 4
Analyse |  | Rédaction du Cahier des charges | 5
|  | Conception de l'interface | 5
|  | Analyse UML | 6
Recherche et autoformation |  |  | 6
Conception | Android | Classes métier | 2
|  | Service | 1
|  | Multimédia | 0.5
|  | Synthèse vocale | 0.5
|  | Base de donnée | 1
|  | IHM | 2
| Windows phone | Classes métier | 2
|  | Service | 1
|  | Multimédia | 0.5
|  | Synthèse vocale | 0.5
|  | Base de donnée | 1
|  | IHM | 2
| Ios | Classes métier | 1
|  | Base de donnée | 1
|  | IHM | 1
Semaines |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Documentation projet |  | Rédaction du dossier de projet | 3 | bar: 8 to 10
|  | Création des documents de suivis du projet | 1 | bar: 1
|  | Création des documents de présentation | 4 | bar: 8 to 10
Analyse |  | Rédaction du Cahier des charges | 5 | bar: 1 to 5
|  | Conception de l'interface | 5 | bar: 2 to 6
|  | Analyse UML | 6 | bar: 4 to 9
Recherche et autoformation |  |  | 6 | bar: 1 to 2; 4 to 5; 14; 18
Android |  | Classes métier | 2 | bar: 7 to 8
|  | Service | 1 | bar: 9
|  | Multimédia | 0.5 | bar: 10
|  | Synthèse vocale | 0.5 | bar: 10
|  | Base de données | 1 | bar: 11
|  | IHM | 2 | bar: 12 to 13
Windows phone |  | Classes métier | 2 | bar: 14 to 15
|  | Service | 1 | bar: 16
|  | Multimédia | 0.5 | bar: 17
|  | Synthèse vocale | 0.5 | bar: 17
|  | Base de données | 1 | bar: 18
|  | IHM | 2 | bar: 19 to 20
Ios |  | Classes métier | 1 | bar: 21
|  | Base de données | 1 | bar: 22
|  | IHM | 1 | bar: 23